KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Nhóm 10 - Thành viên nhóm

- Đinh Tiến Mạnh (Trưởng nhóm)

- Tạ Văn Đức

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý bãi đỗ xe có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khởi động dự án: xác định bối cảnh, mục tiêu, phạm vi và stakeholder | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Project Plan; phạm vi ban đầu |
|  | Thống nhất mô hình phát triển phần mềm và cơ chế kiểm soát phạm vi dự án. | Đinh Tiến Mạnh |  |
|  | Phân tích đúng bài toán quản lý: xác định rõ bối cảnh, người dùng, dữ liệu, quy trình nghiệp vụ (xe vào/ra, khu vực, vé) và vấn đề cần giải quyết. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Quy ước làm việc |
|  | Xác định yêu cầu chức năng, phi chức năng, liệt kê chức năng cốt lõi, mô tả đầu vào, xử lý và đầu ra. | Tạ Văn Đức | Prompt định hướng; AI log |
|  | Thiết kế prompt định hướng, nhật ký, quy tắc kiểm chứng đầu ra. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Phân công đề xuất; risk list |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Thiết kế actor và use case, xác định tác nhân chính, use case chính, có sơ đồ Use Case. | Đinh Tiến Mạnh | Mô hình nghiệp vụ |
|  | Viết đặc tả các Use Case, chuyển yêu cầu thành User Story và Acceptance Criteria. | Tạ Văn Đức | Danh sách yêu cầu chức năng |
|  | Vẽ sơ đồ tuần tự tương ứng với các đặc tả Use Case. | Đinh Tiến Mạnh | NFR ban đầu |
|  | Dùng AI rà soát mơ hồ, thiếu dữ liệu và lập câu hỏi làm rõ; xác minh lại bằng nguồn dự án. | Tạ Văn Đức | Nhật ký AI; điểm cần làm rõ |
|  | Review yêu cầu, cập nhật backlog và tiêu chí chấp nhận sơ bộ | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Requirements Analysis / QA |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Thiết kế cơ sở dữ liệu: có ERD, CSDL, bảng dữ liệu, khóa chính/khóa ngoại, ràng buộc và giải thích quan hệ (khu vực, vị trí, phương tiện, vé, lượt vào/ra, bảng giá). | Đinh Tiến Mạnh | User Story; Acceptance Criteria |
|  | Thiết kế kiến trúc hệ thống: mô tả kiến trúc frontend, backend, database, AI service và luồng dữ liệu chính. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Actor/Use Case |
|  | Xác định vị trí ứng dụng AI: chọn chức năng AI hợp lý (báo cáo lưu lượng, hỏi đáp dữ liệu, gợi ý nhân sự), gắn với dữ liệu và nhu cầu thực tế. | Đinh Tiến Mạnh | SRS bản nháp |
|  | Thiết kế prompt và luồng gọi AI sơ bộ (system/user prompt, input/output, ràng buộc, giới hạn); lưu minh chứng sử dụng AI trong phân tích/thiết kế đã kiểm chứng. | Tạ Văn Đức | Requirement review evidence |
|  | Hoàn thiện Tài liệu phân tích thiết kế rõ ràng, có cấu trúc, có kế hoạch triển khai các giai đoạn tiếp theo hoàn thành xong toàn bộ sản phẩm. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | SRS + Use Case |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Chuẩn bị báo cáo, hoàn thành nốt sản phẩm Lần 1 | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | KT1: phân tích yêu cầu |
|  | Kiểm tra tài liệu phân tích thiết kế + Actor/Use Case + ERD/CSDL + Kiến trúc hệ thống + Prompt sơ bộ + Minh chứng AI | Tạ Văn Đức | KT1: ERD/CSDL |
|  | Rà soát lại báo cáo trước khi nộp Lần 1 | Đinh Tiến Mạnh | KT1: kiến trúc |
|  | Chỉnh sửa lần cuối theo góp ý (nếu có) trước khi nộp chính thức. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | KT1: vị trí AI/prompt |
|  | Hoàn thiện Bộ sản phẩm Lần 1. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Bộ sản phẩm KT1 |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Cấu trúc dự án hợp lý (frontend/backend/database/config/docs); xây dựng đăng nhập và phân quyền, bảo vệ chức năng quan trọng. | Đinh Tiến Mạnh | Database Design |
|  | Hoàn thiện CRUD nghiệp vụ chính (xe vào/ra, vị trí, vé, phí gửi xe); xây dựng chức năng tìm kiếm và lọc dữ liệu. | Đinh Tiến Mạnh | API/Architecture Design |
|  | Xây dựng thống kê/báo cáo (dashboard); thiết kế giao diện rõ ràng, dễ sử dụng, có thông báo lỗi và phản hồi. | Tạ Văn Đức | UI flow/wireframe |
|  | Kết nối, thao tác CSDL ổn định, có dữ liệu mẫu; xử lý lỗi cơ bản (input sai, dữ liệu thiếu, lỗi truy vấn/phân quyền). | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Project Structure |
|  | Lưu minh chứng sử dụng AI khi lập trình; hoàn thiện README, hướng dẫn cài đặt/chạy, .env.example | Đinh Tiến Mạnh | Design review evidence |
|  |  | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Development-ready plan |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Hoàn thành báo cáo Lần 2. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | KT2: cấu trúc/README |
|  | Hoàn thành mã nguồn hệ thống quản lý (đăng nhập/phân quyền, CRUD, tìm kiếm/lọc, thống kê, giao diện, kết nối CSDL, xử lý lỗi) + README + nhật ký AI. | Đinh Tiến Mạnh | KT2: authentication/authorization |
|  | Kiểm tra lỗi của báo cáo Lần 2. | Tạ Văn Đức | KT2: CRUD core |
|  | Rà soát, chỉnh sửa lần cuối theo góp ý (nếu có) trước khi nộp chính thức. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | KT2: search/dashboard/database |
|  | . | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Bộ sản phẩm KT2 |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Tích hợp chức năng AI vào hệ thống (không tách rời sản phẩm); kết nối API/model AI đúng cách, bảo vệ API key. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Integrated System |
|  | Thiết kế prompt có hệ thống (tách khỏi code, system/user prompt); tối ưu qua ít nhất 3 vòng thử nghiệm (Prompt V1, V2, V3). | Tạ Văn Đức | Test cases; test evidence |
|  | Sử dụng dữ liệu hệ thống trong AI, có kiểm soát quyền truy cập; hiển thị kết quả AI rõ ràng, dễ hiểu, có cảnh báo khi cần. | Đinh Tiến Mạnh | Database verification |
|  | Xử lý lỗi và giới hạn AI (timeout, rate limit, response lỗi/sai định dạng); kiểm thử chức năng quản lý và AI (đúng, sai, biên). | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Bug fixes; code review |
|  | Review code, cải thiện chất lượng bằng AI (phát hiện lỗi, refactor, bảo mật); tích hợp AI với trải nghiệm người dùng tự nhiên . | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | AI integration readiness |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Hoàn thành báo cáo Lần 3 | Đinh Tiến Mạnh | KT3: AI Feature |
|  | Hoàn thành hệ thống đã tích hợp AI (kết nối API/model, prompt library, xử lý lỗi AI, kiểm thử) + minh chứng review code bằng AI | Tạ Văn Đức | Prompt V1 + test evidence |
|  | Kiểm tra, rà soát, chỉnh sửa lần cuối theo góp ý (nếu có) trước khi nộp chính thức. | Đinh Tiến Mạnh | Prompt V2 + test evidence |
|  | Nộp báo cáo Lần 3 | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Prompt Library; AI UI/error handling |
|  |  | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | AI testing evidence; Bộ sản phẩm KT3 |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Kiểm thử tổng thể, sửa lỗi cuối và kiểm tra lại toàn bộ acceptance criteria của cả 3 lần Báo cáo | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Final test report; bug fixes |
|  | Rà soát bảo mật: phân quyền, dữ liệu AI, API key và đầu ra AI. | Đinh Tiến Mạnh | Security/AI verification |
|  | Hoàn thiện README, hướng dẫn cài đặt/chạy và hướng dẫn sử dụng. | Tạ Văn Đức | Documentation; User Guide |
|  | Chuẩn bị triển khai/demo, dữ liệu minh họa và kịch bản trình bày, review cuối về phạm vi, tiến độ, chất lượng và chuẩn bị bàn giao hệ thống. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Presentation; Demo script |
|  | Hoàn thiện sản phẩm, hệ thống và báo cáo sản phẩm. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Final System + Documentation + Demo |