KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Nhóm 10 - Thành viên nhóm

- Đinh Tiến Mạnh (Trưởng nhóm)

- Tạ Văn Đức

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý bãi đỗ xe có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khởi động dự án: xác định bối cảnh, mục tiêu, phạm vi và stakeholder. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Project Plan; phạm vi ban đầu |
|  | Lập Product Backlog ban đầu cho quản lý bãi đỗ và chức năng AI. | Đinh Tiến Mạnh | Backlog ban đầu |
|  | Thống nhất AI-Augmented Agile/Scrum, cách theo dõi tiến độ và kiểm soát phạm vi. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Quy ước làm việc |
|  | Thiết lập prompt định hướng, nhật ký prompt và quy tắc kiểm chứng đầu ra AI. | Tạ Văn Đức | Prompt định hướng; AI log |
|  | Phân công đề xuất và nhận diện rủi ro tiến độ, kỹ thuật, AI, bảo mật. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Phân công đề xuất; risk list |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Phân tích người dùng, quy trình xe vào/ra, dữ liệu và vấn đề nghiệp vụ. | Đinh Tiến Mạnh | Mô hình nghiệp vụ |
|  | Đặc tả yêu cầu chức năng với đầu vào, xử lý và đầu ra. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Danh sách yêu cầu chức năng |
|  | Xác định yêu cầu phi chức năng: bảo mật, phân quyền, hiệu năng, khả dụng, sao lưu, UX. | Tạ Văn Đức | NFR ban đầu |
|  | Dùng AI rà soát mơ hồ, thiếu dữ liệu và lập câu hỏi làm rõ; xác minh lại bằng nguồn dự án. | Đinh Tiến Mạnh | Nhật ký AI; điểm cần làm rõ |
|  | Review yêu cầu và cập nhật backlog, tiêu chí chấp nhận sơ bộ. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Requirements Analysis / QA |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Chuyển yêu cầu thành User Story và Acceptance Criteria. | Đinh Tiến Mạnh | User Story; Acceptance Criteria |
|  | Xác định actor và Use Case cho quản lý, nhân viên bãi xe và các nghiệp vụ chính. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Actor/Use Case |
|  | Đặc tả yêu cầu chức năng và phi chức năng trong SRS. | Đinh Tiến Mạnh | SRS bản nháp |
|  | Dùng AI kiểm tra mâu thuẫn yêu cầu; đối chiếu, chỉnh sửa bằng review của nhóm. | Tạ Văn Đức | Requirement review evidence |
|  | Hoàn thiện truy vết yêu cầu - Use Case - tiêu chí chấp nhận. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | SRS + Use Case |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Rà soát KT1: bài toán, dữ liệu, yêu cầu, actor và Use Case. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | KT1: phân tích yêu cầu |
|  | Thiết kế ERD, bảng dữ liệu, khóa, ràng buộc và quan hệ. | Tạ Văn Đức | KT1: ERD/CSDL |
|  | Mô tả kiến trúc frontend, backend, database, AI service và luồng dữ liệu. | Đinh Tiến Mạnh | KT1: kiến trúc |
|  | Xác định AI báo cáo lưu lượng, hỏi đáp dữ liệu, gợi ý nhân sự; thiết kế prompt sơ bộ. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | KT1: vị trí AI/prompt |
|  | Tổng hợp minh chứng AI, review chất lượng và hoàn thiện Bộ sản phẩm KT1. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Bộ sản phẩm KT1 |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Chi tiết hóa thiết kế CSDL cho khu vực, vị trí, phương tiện, vé, lượt vào/ra, bảng giá. | Tạ Văn Đức | Database Design |
|  | Thiết kế API và kiến trúc cho xác thực, nghiệp vụ bãi xe, thống kê và AI. | Đinh Tiến Mạnh | API/Architecture Design |
|  | Thiết kế luồng giao diện cho quản lý, nhân viên, tra cứu và dashboard. | Tạ Văn Đức | UI flow/wireframe |
|  | Chuẩn bị cấu trúc dự án và môi trường theo công nghệ nhóm lựa chọn trong phạm vi đề tài (giả định). | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Project Structure |
|  | Dùng AI review thiết kế CSDL/API/cấu trúc mã; lưu nhận xét đã kiểm chứng. | Đinh Tiến Mạnh | Design review evidence |
|  | Lập kế hoạch sprint phát triển, tiêu chí kiểm thử và kiểm soát thay đổi phạm vi. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Development-ready plan |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Thiết lập cấu trúc dự án, cấu hình, README và .env.example. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | KT2: cấu trúc/README |
|  | Triển khai đăng nhập, phân quyền quản lý và nhân viên; bảo vệ chức năng quan trọng. | Đinh Tiến Mạnh | KT2: authentication/authorization |
|  | Triển khai CRUD nghiệp vụ chính và logic xe vào/ra, vị trí, vé, phí gửi xe. | Tạ Văn Đức | KT2: CRUD core |
|  | Triển khai tra cứu/lọc và dashboard thống kê; kết nối CSDL, dữ liệu mẫu, xử lý lỗi cơ bản. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | KT2: search/dashboard/database |
|  | Lưu minh chứng AI hỗ trợ lập trình/debug, kiểm thử chức năng và review trước KT2. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Bộ sản phẩm KT2 |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Tích hợp frontend/backend và hoàn thiện các module nghiệp vụ còn lại. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Integrated System |
|  | Kiểm thử xe vào/ra, tính phí, chỗ trống, tra cứu và phân quyền. | Tạ Văn Đức | Test cases; test evidence |
|  | Kiểm tra tính đúng đắn CSDL, dữ liệu mẫu và các trường hợp lỗi/biên. | Đinh Tiến Mạnh | Database verification |
|  | Code review, sửa lỗi và xác nhận tiêu chí chấp nhận của các User Story. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Bug fixes; code review |
|  | Chuẩn bị dữ liệu thống kê, UI và kịch bản tích hợp AI; rà soát rủi ro tích hợp. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | AI integration readiness |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Tích hợp AI vào luồng báo cáo lưu lượng, hỏi đáp dữ liệu và gợi ý nhân sự; bảo vệ API key. | Đinh Tiến Mạnh | KT3: AI Feature |
|  | Thử nghiệm Prompt V1 với dữ liệu hệ thống; ghi nhận lỗi số liệu, định dạng hoặc thiếu ràng buộc. | Tạ Văn Đức | Prompt V1 + test evidence |
|  | Cải tiến và thử nghiệm Prompt V2; bổ sung ràng buộc không tự tạo số liệu và giới hạn dữ liệu. | Đinh Tiến Mạnh | Prompt V2 + test evidence |
|  | Đánh giá Prompt V3; hoàn thiện UI AI, xử lý timeout/rate limit/response rỗng hoặc sai định dạng. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Prompt Library; AI UI/error handling |
|  | Kiểm thử AI và nghiệp vụ, review mã bằng AI có kiểm chứng, tổng hợp Bộ sản phẩm KT3. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | AI testing evidence; Bộ sản phẩm KT3 |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Kiểm thử tổng thể, sửa lỗi cuối và kiểm tra lại acceptance criteria. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Final test report; bug fixes |
|  | Rà soát bảo mật: phân quyền, dữ liệu AI, API key và đầu ra AI. | Đinh Tiến Mạnh | Security/AI verification |
|  | Hoàn thiện README, hướng dẫn cài đặt/chạy và hướng dẫn sử dụng. | Tạ Văn Đức | Documentation; User Guide |
|  | Chuẩn bị triển khai/demo, dữ liệu minh họa và kịch bản trình bày. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Presentation; Demo script |
|  | Review cuối về phạm vi, tiến độ, chất lượng và bàn giao hệ thống. | Đinh Tiến Mạnh, Tạ Văn Đức | Final System + Documentation + Demo |